## 상시 위험성평가표
상시 위험성평가표 (Daily / Weekly / Monthly Risk Assessment)
현장명 | [5 empty] | 공사기간
평가구분 | □ 최초 □ 정기 □ 수시 ☑ 상시(매일/매주/매월) |  |  |  |  | 평가일자
평가자(팀) | [5 empty] | 근로자 참여 | □ TBM □ 제안 □ 합동점검
작업공종 | 유해·위험요인 (위험상황·결과) | 현재 안전보건조치 | 빈도 (가능성) | 강도 (중대성) | 위험성 (빈도×강도) | 위험성 감소대책 (추가 조치) | 개선후 빈도 | 개선후 강도 | 개선후 위험성 | 조치 담당 | 완료(예정)일 | 비고
철근·콘크리트 (옥외 타설) | 폭염 작업 중 온열질환 (체감온도 33℃↑ 장시간 옥외작업 → 열사병·탈진) | 그늘막·아이스조끼 비치, 생수 제공 | 3 | 3 |  | 체감온도 33℃ 이상 시 매시간 10~15분 휴식, 35℃ 이상 14~17시 옥외작업 중지, WBGT 측정·게시, TBM 시 증상 교육 | 2 | 3 |  | 안전관리자 | 상시(폭염특보 시) | 고열작업 가이드
공통 (가설·이동) | 옥외 휴게·이동 중 온열질환 악화 (그늘·휴게공간 부족으로 회복 지연) | 현장 사무실 1개소 냉방 | 2 | 3 |  | 이동식 그늘쉼터(에어컨/선풍기) 설치, 제빙기·전해질 음료 비치, 2인1조 상호 건강 확인(buddy) | 1 | 3 |  | 현장소장 | 2026-07-01
비계·고소작업 | 개구부·단부 추락 (안전난간 미설치 구간 이동 중 추락) | 안전대 부착설비 일부 설치 | 3 | 3 |  | 안전난간·덮개 100% 설치 후 작업허가, 추락방지망 설치, 작업 전 안전대 체결 상태 합동점검 | 1 | 3 |  | 공종별 직장 | 2026-06-30 | TBM 연계
※ 위험성 = 빈도(가능성) × 강도(중대성). 값 산정·판정 기준은 [산정 기준] 시트 참조. ※ 2026.6.1부터 상시근로자 1인 이상 사업장도 위험성평가 의무 — 평가 결과는 3년간 보존(기계·기구 추가 시 30일 내 평가). ※ 음영(노랑) 행은 작성 예시이므로 실제 작성 시 삭제하고 사용하세요.

## 산정 기준
위험성 산정 기준 (3 × 3 매트릭스)
① 빈도 (가능성 / Likelihood)
점수 | 구분 | 판단 기준 (예시)
1 | 낮음 | 거의 발생하지 않음 · 연 1회 미만 · 충분한 안전조치 적용
2 | 보통 | 가끔 발생 가능 · 분기~월 단위 노출 · 조치 일부 미흡
3 | 높음 | 자주 발생 · 매일/매주 반복 노출 · 안전조치 거의 없음
② 강도 (중대성 / Severity)
점수 | 구분 | 판단 기준 (예시)
1 | 경미 | 경상·응급처치 수준 · 무재해 또는 1일 미만 휴업
2 | 중대 | 휴업 재해 · 통원/입원 치료 · 일시적 작업중단
3 | 치명 | 사망·영구장해·다수 부상 등 중대재해 수준
③ 위험성 매트릭스 (빈도 × 강도)
강도 \ 빈도 | 빈도 1 | 빈도 2 | 빈도 3 | 판정
강도 1 | 1 | 2 | 3
강도 2 | 2 | 4 | 6
강도 3 | 3 | 6 | 9
④ 위험성 판정·관리 기준
위험성 점수 | 수준 | 관리 기준 (조치 방향)
1 ~ 2 | 낮음(허용) | 현 수준 유지 · 주기적 모니터링
3 ~ 4 | 보통(개선 권고) | 개선대책 수립 후 합리적으로 가능한 한 조치
6 ~ 9 | 높음(즉시 개선) | 작업 전 즉시 개선 · 미개선 시 작업 보류/중지
※ 운영 안내 · 위험성 = 빈도(가능성) × 강도(중대성). 본 양식은 3단계(3×3) 기준이며, 현장 특성에 따라 5단계로 확장 가능합니다. · 2026.6.1부터 상시근로자 1인 이상 사업장에 위험성평가가 의무화되었고, 평가 결과 기록은 3년간 보존해야 합니다. · 상시평가는 매일(TBM)·매주(점검회의)·매월(종합) 단위로 운영하면 정기·수시평가를 갈음할 수 있습니다. · 근로자 참여(TBM·제안·합동점검) 절차를 반드시 기록으로 남기세요.